明酒销售总部装修工程

交 易 文 件

项目编号：czgc201905-001

（厂内公开招标）

招   标  人：   明光市天成明酒销售有限公司（盖章）

招标代理机构：  安徽顺风工程咨询有限公司 （盖章）

发  布  日  期：        2019年5月

招标文件目录

投标邀请书	1

A、投标须知前附表	3

第一章  投标须知	7

第二章 评标办法	18

第三章 合同条款及格式	29

第四章 投标文件格式	69

第五章   招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认	88

- A、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：明酒销售总部装修工程 项目地点：滁州市菱溪湖 建设规模： 建设总投资约150 |
| 2 | 招标范围 | 招标人提供的图纸清单控制价及本交易文件中的所有内容 |
| 3 | 工期要求 | 工期：70天，确保在2019年8月30日前必须完成竣工验收。 计划开工日期：双方签订合同时明确 计划竣工日期：双方签订合同时明确 |
| 4 | 质量标准 | 工程质量必须达到国家工程施工质量验收 合格 标准。 |
| 5 | 投标人资质 等级及相关要求 | 1、 投标单位同时具备：具有建筑装修装饰工程施工专业承包贰级及以上资质的企业。 2、 项目负责人要求：投标企业对此项目拟派的项目经理需具备建筑工程专业贰级及以上资质的注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书； 3、投标人业绩： 投标人于2015年1月1日至投标截止日具备： 单项合同造价在100万元及以上的装修工程施工业绩至少一个。 开标时须提供①施工合同原件②竣工验收报告原件或由业主出具的相关竣工验收证明，以合同签署时间为确认业绩有效时间。 4、 本招标项目禁止中标人拆标、分标、转标。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。 5、投标人须提供投标企业、法定代表人和拟派项目负责人“近三年无行贿行为承诺书”； 6、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标。 7、 本次招标不接受联合体投标。 |
| 6 | 发布时间 | 2019年05月28日 |
| 7 | 勘察现场及投标预备会 | 不组织，投标人自行勘察现场 |
| 8 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 三 份【中标后，由中标单位再提供投标文件4份】 |
| 9 | 投标保证金 | 投标要求：投标保证金： 2 万元，开标现场密封并标注单位名称缴纳至招标人处。未中标的现场退还！ |
| 10 | 履约保证金 | 履约担保的形式：履约保证金 履约保证金金额：按（中标价-暂列金额-暂估价）*10% 收款单位：中标后另行通知 开户银行：中标后另行通知 账号：中标后另行通知 交纳时间： 中标公示期结束后2日内到招标人处领取中标通知书和履约保证金缴费通知单。中标人须于中标通知书发出之日起5日内缴纳履约保证金，未按规定时间缴纳的，处罚中标人2000元/天违约金，并书面通知中标人，违约金直接从中标人第一期工程进度款中扣除作为罚款。若中标公示结束后，投标人在2日内未来领取中标通知书及履约保证金缴费通知单或自中标通知书发出之日起5日内仍未缴纳履约保证金的，将视为自动放弃中标资格，并没收其投标保证金。 履约保证金在竣工验收合格后一个月内无息退还。 |
| 10 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽顺风工程咨询有限公司 时 间： 2019年6月5日15时 地 点：菱溪湖明酒销售中心 |
| 11 | 开 标 | 开标时间：2019年6月5日15时 开标地点：菱溪湖明酒销售中心 |
| 12 | 相关服务费用 | - 本项目的招标代理服务费用：代理费收费标准执行发改委【2002】1980号文收费标准的30%收取，专家评审费用以及标前投标单位现场考察费用另计（是否标前考察，招标人决定），按实结算（无票据），控制价编制费用按皖价服【2007】86号文收费标准的55%收取。上述费用含在投标报价中，投标人在投标报价中考虑上述费用，控制价编制费用、招标代理费、专家评审费以及标前现场考察费用由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司。 - 招标文件费用：300元。 |
| 13 | 图纸、工程量清单、招标控制价、投标下浮率最低限价 | 投标人应在投标函报价中明确填报投标报价下浮率。投标报价下浮率至少为 10 %（百分数后小数点保留一位），否则按无效投标处理。下浮范围为总价下浮（不含暂估价、暂列金额）。 中标价（合同价）的计算方法：以招标人发布的本工程清单控制价为基数，按评标中经过修正的中标单位的投标报价下浮率计算。 计算公式为：中标价=控制价× （1-投标报价下浮率）+(暂估价+暂列金额)×1.09×投标报价下浮率 工程量清单、控制价：投标人须认真研究项目的交易文件、图纸、清单控制价、并仔细踏勘现场，若对清单控制价有异议，应在投标答疑时向招标人提出。招标人应对投标人提出的异议认真复核修正。答疑结束后，招标人发布的控制价除定额套项中工程量小数点错误、清单控制价单位错误、费率错误、税率错误四种情况外，其余情况（如定额套项错误）在工程结算时单价一律不予调整。清单的工程量错误或漏项，按实调整。 |
| 14 | 重要说明 | 1、装饰材料暂按暂估价处理，施工时由建设单位认质、认价，不让利。 |
| 15 | 施工现场条件 | 施工场地已具备，施工用水电费用含在投标报价中，投标人请自行考虑。 |
| 16 | 人员到岗及履约要求 | （1）人员考核：工程开工进场后，承包人必须按交易文件要求和投标承诺配备项目经理、技术负责人和施工员等施工项目部关键岗位人员。未经发包人同意，不得更换上述人员。发包人将组织对上述人员进行业务能力考核，对未按投标文件配备或经考核不合格要求更换人员的，承包人7日内必须整改调整到位。否则，对于项目经理和技术负责人，按照2000元/人·天的违约金进行处罚，对于“五大员”按照1000元/人·天的违约金进行处罚。28日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行“黑名单”处罚。（2）人员考勤：项目部管理人员上下班实行签字考勤，考勤由监理负责。项目经理、技术负责人每月在岗时间不得少于20天，“五大员”每月在岗时间不得少于22天。未按规定在岗履责的，对项目经理和技术负责人处罚2000元/人·天的违约金，对“五大员”处罚1000元/人·天的违约金。项目部关键岗位人员离岗必须向发包人履行请假手续。 |
| 17 | 材料 要求 | 1.中标人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家、质量和价格须经招标人和监理单位认可。如招标人和监理单位对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此发生的一切费用由中标人自负； 2.因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失； 3.业主如对工程质量有特殊需求的，对主要设备及材料应提供不少于三个参考品牌； 4.对钢材产品，必须使用马钢、南钢等一类钢材； |
| 18 | 其他相关要求 | 1．施工过程中，除临时办公、管理用房（施工进场前建设单位有权制定其具体位置）外，其他人员一律不得住施工现场； 2．施工过程中，严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护等措施，必须满足当地行政主管部门相关规定及要求； 3、施工场地及周边场地、道路、绿化、管线等，若被施工方损坏，施工方必须无偿按照原貌恢复。 4、投标人自行勘察施工现场情况，因投标人未勘察现场而造成的损失由投标人承担。 |
| 19 | 开工 进场 | 中标人领取中标通知书后7日内，必须组织投标文件承诺的项目经理部关键岗位管理人员进驻现场，并严格执行考勤制度，违约进行处罚。对未到岗人员，项目经理和技术负责人按照2000元/人﹒天的违约金进行处罚，对于“五大员”按照1000元/人﹒天的违约金进行处罚。 |
| 20 | 工程质量管理 | 1、承包人被发包人项目组日常检查、专项检查或第三方巡查等检查出未按设计文件和相关规范施工，存在质量隐患的，必须按要求和规定时限整改到位，同时每次处以2000的违约金。对拒不执行或整改不力的，加重处罚。情节严重的，发包人有权解除合同，并追究经济损失。 2、质量缺陷责任期内出现质量问题，发包人书面通知承包人，在规定时间内不及时处理的，发包人有权直接委托其他单位进行维修，相关费用直接从工程质保金中支付。 |
| 21 | 安全文明管理 | 承包人必须确保安全文明施工，严格执行国家、安徽省、滁州市的相关规定，同时遵守建设单位对安全文明施工的相关要求。经检查，达不到相关规定和要求的，由项目组及时下发整改通知书，拒不整改或限期整改不到位的，处承包人2000元/项/次的违约金。施工现场卫生保洁自开工之日起至工程竣工移交结束，切实做好项目管理人员和工人宿舍安全、卫生工作。 |
| 22 | 扬尘 管理 | 严格执行《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》、《滁州市城市扬尘管理办法》和《滁州市建筑工程施工扬尘污染防治实施细则》等相关规定。对违反规定或经检查达不到规定和要求，被相关部门批评、曝光、通报的，处罚承包人10000元/次的违约金。 |
| 23 | 农民工工资支付 | 具体见《政府投资工程农民工工资信访管理办法（试行）》。 |
| 24 | 合同 签订 | 中标人自履约保证金缴纳后7日内与招标人签订合同，因承包人原因造成合同签订延误的，处罚承包人3000元/天的违约金，并书面通知承包人，违约金直接从承包人第一期工程进度款中扣除作为罚款。因承包人原因，自履约保证金缴纳后14日内仍未签订合同的，发包人将提请滁州市公管局取消其中标资格，并没收其投标保证金。 |
| 25 | 需要补充的其他内容 | 1、招标人最终确定中标人后，不对其他落标方进行任何解释。 2、付款方式：按形象进度付款，当月完成分部分项进度计划的合格工程量按65%支付进度款；工程竣工验收合格取得验收报告后付至合格工程量价款的75%；竣工结算经审计后付至结算造价的97%；剩余3%作为工程质量保证金，质保期满后一次性付清。 |
| 26 | 特别说明 | 1、本项目为溪湖会所装修工程，一旦发现中标单位出现挂靠、转包、违法分包以及业绩造假等行为，招标人有权取消其中标资格，没收全部投标保证金或履约保证金，并报滁州市公共资源监督管理局，在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光，限制进滁交易资格，不得参加我市公共资源交易项目招投标活动。 |

- 第一章  投标须知

一、总  则

1.    项目概况

1.1   本次招标项目名称：明酒销售总部装修工程

建设地址：滁州菱溪湖

招标单位：明光市天成明酒销售有限公司

1.2   本项目建设规模：菱溪湖会所装修工程总投资约150万。

2.   招标范围：招标人提供的清单控制价及本交易文件中的所有内容。

3.    项目性质

3.1   项目性质：  菱溪湖会所装修工程

4.    工期及相关要求

4.1  要求工期：70天，确保在2019年8月30日前完成竣工验收

计划开工日期：双方签订合同时明确

计划竣工日期：双方签订合同时明确

5.    质量要求

5.1   必须符合国家强制性规范、条文、标准和本招标文件要求。

6.    投标人资质等级要求

6.1、 投标单位同时具备：具有建筑装修装饰工程施工专业承包贰级及以上资质的企业。

6.2、 项目负责人要求：投标企业对此项目拟派的项目经理需具备建筑工程专业贰级及以上资质的注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证书；

6.3、投标人业绩：

投标人于2015年1月1日至投标截止日具备：

单项合同造价在100万元及以上的装修工程施工业绩至少一个。

开标时须提供①施工合同原件②竣工验收报告原件或由业主出具的相关竣工验收证明，以合同签署时间为确认业绩有效时间。

6.4、 本招标项目禁止中标人拆标、分标、转标。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

6.5、投标人须提供投标企业、法定代表人和拟派项目负责人“近三年无行贿行为承诺书”；

6.6、根据《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定（法释[2013]17号）》第六条规定，投标人及其法定代表人、项目负责人在人民法院公布的失信被执行人名单中不得参加投标。

6.8、 本次招标不接受联合体投标。

7.    资金来源

7.1   资金来源：自筹资金；资金已落实。

8.    招标方式

8.1   本工程招标方式：  厂内公开招标  。

9.   报价方式

9.1  本工程招标报价方式：固定费率  。

10.  评标办法

10.1  本工程评标办法：综合评分法 。

二、招标文件

12.   招标文件的编制依据

12.1  根据《中华人民共和国招标投标法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（七部委联合部令第12号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

13.   招标文件的组成

13.1  招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  评标办法

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

第五章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

14.   投标人下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在2019年5月30日17时前以电子邮件形式发送至1040060902@qq.com电子邮箱，否则，由此引起的损失均由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

15.   招标文件的澄清、修改、补充、解释

15.1  招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，并以书面形式发提供给各投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

15.2  本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

16.   踏勘现场及投标预备会

16.1  踏勘现场

16.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

16.2  投标预备会

16.2.1 投标人于2019年5月30日17时前，将所遇到的问题以电子邮件形式发送到1040060902@qq.com(安徽顺风工程咨询有限公司邮箱)，招标人将在2019年6月 1日17时前以书面形式（招标答疑）提供给所有投标人，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。不再集中召开招标答疑会。

17.   招标文件的补充

17.1  投标文件是投标人的承诺，一旦中标，投标文件即成为合同文件的组成部分。凡未经业主同意，对投标文件中的承诺作任何变动即视为违约，业主有权取消其参与本招标项目实施的资格。

18.   投标费用

18.1  投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。投标人的投标书一律不退还，请各投标人自留投标书备考。

三、投标文件的编制

19.  投标文件的组成

投标文件由资信证明文件、技术标文件、商务标文件三部分组成：

19.1资信证明文件部分：

（1）投标人基本情况表

（2）近年财务状况表（本项目不采用）

（3）拟派项目负责人情况表

（4）拟组建人员情况表

（5）联合体协议书（本项目不采用）

（6）其他资格审查资料（由①-⑭项目材料的复印件组成）

①法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)及建造师身份证；

②企业法人营业执照副本（或三证合一的有效证件）；

③企业资质证书副本；

④企业安全生产许可证；

⑤建造师注册证书；

⑥建造师安全生产考核合格证书；

⑦投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和建造师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明（证明文件两个月内有效），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明；

⑧无失信被执行承诺书；

⑩无行贿行为承诺书。

⑪社会法人无失信被执行行为承诺书

⑫无重大税收违法行为承诺书。

⑬业绩证明材料及评标办法规定的可以评分的有关证明材料；

⑭投标人认为需要补充的其他材料（如有）

19.2投标技术文件部分：

（1）项目管理机构

（2）施工组织设计

19.3投标商务文件部分：

（1）法定代表人证书复印件或委托代理人授权委托书

（2）诚信投标承诺书

（3）拟派建造师无在建工程承诺书

（4）投标函

（5）投标人认为需要补充的其他材料

20 投标报价

20.1  投标报价应是完成招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容（含招标人根据上级要求和滁州市实际）的价格体现。投标人应充分考虑市场风险和政策性调整风险等系数进行报价，招标人不会另行支付任何费用。

20.2  投标报价方式：本项目采用费率报价

21.  投标有效期

21.1  投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。（投标有效期不得少于60日历天）。

21.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。

22.   投标保证金

投标保证金：  2  万元，开标现场密封并标注单位名称缴纳至招标人处，未中标的现场退还！

22.1.2 中标通知书发出后5个工作日内退还未中标人的投标保证金。

22.2  投标人出现下列情况，其投标保证金将被没收。

22.2.1凡是通过资格审查的合格投标人，没有正当理由不得放弃投标，否则，招标人将被没收其投标保证金；

22.2.2投标单位在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件；

22.2.3中标单位未能在规定期限内提交履约保证金，或签署合同协议；

22.2.4在招标活动中有违规和违法行为；

22.2.5法律法规规定的其它情形。

四、投标文件的密封和递交

23．  投标文件的份数和签署

23.1  投标文件一式 四 份，正本 一 份，副本 三 份 。【中标后，由中标单位再提供投标文件4份】

23.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

23.3  投标书应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章。否则，投标文件作废标处理。

24．  投标文件的装订、密封和标记

24.1  投标文件的装订要求

24.1.1投标文件应按本章第19条的组成顺序进行装订。

24.2  投标文件的密封

24.2.1投标人应当将正本、副本密封于同一密封袋内，如一袋装不下的除外。

24.3  投标文件密封袋的标记

24.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和招标工程名称。

24.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

25.  投标文件的提交

25.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：安徽顺风工程咨询有限公司

时  间：  2019年6月5日15时

地  点：菱溪湖明酒销售中心

25.2  迟交的投标文件

25.2.1招标人在本须知第25.1款规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。

26.   投标文件的补充、修改与撤回

26.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

26.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第23条、第24条和第25条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

26.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

五、开标、评标和定标

27.  开标

27.1  开标的时间和地点

27.1.1 招标人按本须知第25.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

27.2  参与开标的监督部门

27.2.1参与开标的监督部门包括：招投标管理部门、监察部门、相关行政主管部门等。

27.3  对参加开标的投标人的要求

27.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带（单独放入文件袋中）下列证件的原件，以供资格审查，否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

（1）法定代表人证明文件和本人身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证)；

（2）企业法人营业执照副本（或三证合一的有效证件） ；

（3）企业资质证书副本；

（4）企业安全生产许可证

（5）项目负责人的注册建造师原件；

（6）建造师安全生产考核合格证书

（7）投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和建造师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明（证明文件两个月内有效），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明

（8）业绩证明原件：投标人于2015年1月1日至投标截止日具备：

单项合同造价在100万元及以上的装修工程施工业绩至少一个。

开标时须提供①施工合同原件②竣工验收报告原件或由业主出具的相关竣工验收证明，以合同签署时间为确认业绩有效时间。

（9）投标邀请书回执函

上述资格审查中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，公证件的效力等同于原件。

对于投标申请人不能按时提供以上证件原件的投标人，该投标人的投标文件将被否决。只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

27.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构：安徽顺风工程咨询有限公司 主持；

②对各投标人的法人或委托代理人的身份证原件及第27.3.1款需带证件的原件进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

④按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、备案情况、投标保证金的递交情况；

⑤对投标人进行资信证明审查；

⑥进行投标技术标、商务标评审；

⑦有关人员在开标记录上签字确认；

⑧交易中心 对开标过程进行记录，并存档备查。

28.   无效投标文件

28.1  详见见第四章评标办法第5条。

29．  评标

29.1  评标委员会的组成：专家 5人（由招标人组织）；

评标专家确定方式：由招标人组成。

29.2  评标工作准备

29.2.1阅读由招标人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；

29.2.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

29.2.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

29.2.4核对评标工作用表。

29.3  投标文件有下列情形之一的，应按废标处理：

①无单位盖章并且无法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的；

④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤投标报价高于（不含等于）招标人发布的最高限价（控制价）的；

投标文件中填报的项目负责人与资格审查不一致的；

投标单位在一份投标文件中有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

法律、法规和招标文件规定的其他废标情形。

30.   定标

30.1  中标候选人的确定

30.1.1评标委员会完成评标后，应当推荐投标总得分最高的投标人为第一中标候选人，次高的的为第二中标候选人，依次类推确定三名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。

评标委员会评审结束后，根据评标委员会评审初步结论，招标人（或代理公司）将对推荐的中标候选人及其法定代表人、项目负责人是否是人民法院公布的失信被执行人进行网上核查，若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评标委员会取消其预中标候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。

30.2  中标人的确定

30.2.1若招标人未接到投诉，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人若出现放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者交易文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的、未按交易文件规定签订合同、约谈考察不合格、违反本交易文件中要求等行为者，可以确定排名第二的为中标候选人，以此类推；招标人也有权选择重新招标。

30.3  中标通知书

30.3.1中标人确定后，招标人将于3日内向中标人发出中标通知书。

30.3.2中标通知书须加盖公章后，方可发出。

20.3.3招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果以书面形式（或电话）通知所有未中标的投标人。

30.4  中标价

30.4.1经投标人确认的，投标人所报的费率报价即为中标价。

六、合同的授予

31.   合同授予标准

31.1  本招标项目的合同将授予按本须知第30条规定所确定的中标人。

32.   合同协议书的签订

32.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，同时，投标人应按本须知第33条规定的数额、时间向招标人交纳履约保证金。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

32.2  招标人如不按本投标须知第31条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.3  中标人如不按本投标须知第31条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

32.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

33.   履约保证金

33.1  履约担保的形式：履约保证金

履约保证金金额：按（中标价-暂列金额-暂估价）*10%

收款单位：中标后另行通知

开户银行：中标后另行通知

账号：中标后另行通知

交纳时间：

中标公示期结束后2日内到招标人处领取中标通知书和履约保证金缴费通知单。中标人须于中标通知书发出之日起5日内缴纳履约保证金，未按规定时间缴纳的，处罚中标人2000元/天违约金，并书面通知中标人，违约金直接从中标人第一期工程进度款中扣除作为罚款。若中标公示结束后，投标人在2日内未来领取中标通知书及履约保证金缴费通知单或自中标通知书发出之日起5日内仍未缴纳履约保证金的，将视为自动放弃中标资格，并没收其投标保证金。

履约保证金在竣工验收合格后一个月内无息退还。

- 第二章 评标办法

评标办法前附表

- 资信证明文件评审

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 | 须提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟派建造师业绩要求 | 10分 | 如拟派的建造师2015年1月1日至投标截止日每提供一个单项合同造价在100万元及以上的装修工程施工业绩得5分，满分10分 （拟派建造师业绩可以与投标人业绩为同一业绩。） | 提供①施工合同原件②竣工验收报告原件或由业主出具的相关竣工验收证明。以合同签署时间为确认业绩有效时间。 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | 评审 标准 | 法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)及建造师身份证 | 核验原件 |
|  |  | 企业法人营业执照副本（或三证合一的有效证件） | 核验原件或公证件 |
|  |  | 企业资质证书副本 | 核验原件或公证件 |
|  |  | 企业安全生产许可证 | 核验原件或公证件 |
|  |  | 建造师注册证书 | 核验原件 |
|  |  | 建造师安全生产考核合格证书 | 核验原件 |
|  |  | 投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和建造师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明（证明文件两个月内有效），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明 | 核验原件 |
|  |  | 无失信被执行承诺书 | 核验原件 |
|  |  | 无行贿行为承诺书 | 核验原件 |
|  |  | 社会法人无失信被执行行为承诺书 | 核验原件 |
|  |  | 无重大税收违法行为承诺书 | 检验原件 |
|  |  | 联合体投标人（无） |  |
|  |  | 业绩证明材料 | 提供施工合同原件。以合同签署时间为确认业绩有效时间。 |
|  |  | 法定代表人（或委托代理人）和项目负责人须参加开标会议 | 核验身份 |
|  | 其他重要要求 |  |  |

1.审查资料

1.1投标人基本情况表

1.2近年财务状况表（本条本项目不采用）

1.3拟派项目负责人情况表

1.4拟组建人员情况表

1.5联合体协议书（本条本项目不采用）

1.6其他资格审查资料（由①-⑭项目材料的复印件组成）

①法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)及建造师身份证；

②企业法人营业执照副本（或三证合一的有效证件）；

③企业资质证书副本；

④企业安全生产许可证；

⑤建造师注册证书；

⑥建造师安全生产考核合格证书；

⑦投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和建造师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明（证明文件两个月内有效），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明；

⑧无失信被执行承诺书；

⑩无行贿行为承诺书。

⑪社会法人无失信被执行行为承诺书

⑫无重大税收违法行为承诺书。

⑬业绩证明材料及评标办法规定的可以评分的有关证明材料；

⑭投标人认为需要补充的其他材料（如有）

交易文件中资格审查及评分细则中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的资格证书、营业执照（或三证合一的有效证件）、检验报告、生产许可证、产品授权、认证证书等可以提供公证件，公证件的效力等同于原件。

2.审查办法

由评标委员会按资格审查办法前附表要求对投标人审查资料的第1.6项原件进行核验。投标申请人有下列情形之一的，其资格审查为不合格：

（1）法定代表人（或委托代理人）和项目负责人未准时参加会议；

（2）不能提供原件或原件经审查不合格；

（3）联合体投标人没有提交联合体协议书；

（4）法律、法规规定的其他情形。

3.资格审查委员会和审查标准

资格审查由招标人依法组建的评标委员会负责。审查标准见资格审查办法前附表。

4.审查结果

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的评标程序。

（二）技术文件评审

| 条款号 |  | 评审因素 |  |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | 形式评审标准 | 投标文件签字盖章 |  |  | 符合要求，否则经评委会一致认定且经过公共资源交易监督管理部门核实后，按照否决投标处理. |
|  |  | 投标文件格式 |  |  | 符合第九章“投标文件格式”的要求 否则经评委会一致认定且经过公共资源交易监督管理部门核实后,按照否决投标处理. |
| 4.1.2 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  |  | 符合第二章“投标人须知”第3.1.3项规定 |
|  |  | 权利义务 |  |  |  |
|  |  | 技术标准和要求 |  |  |  |
| 4.1.3 | 详细评审标准 | 项目管理机构 | 1 | 项目负责人任职资格与业绩 | 拟任项目负责人必须与资格审查合格通过的项目负责人在姓名、专业、资质等级、类似工程业绩等方面一致 |
|  |  |  | 2 | 技术负责人任职资格与业绩 | 项目技术负责人有类似工程经历及技术职称 |
|  |  |  | 3 | 其他主要人员 | 人员齐备、专业配套，拟派该工程管理的人员专业配套能满足工程实施要求 |
|  |  | 施工组织设计 | 4 | 工程概况 | 描述是否准确 |
|  |  |  | 5 | 主要施工方法 | 各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全 |
|  |  |  | 6 | 拟投入的主要物资计划 | 投入的施工材料有详细计划且计划周密，数量、选型配置、进场数量、时间安排合理，满足施工需要 |
|  |  |  | 7 | 拟投入的主要施工机械、设备计划 | 投入的施工机械、设备、机具有详细计划且计划周密，设备数量、选型配置、进场数量、时间 合理、满足施工需要 |
|  |  |  | 8 | 劳动力安排计划 | 各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划明细，有各工种劳动力安排计划。劳动力投入经济合理，满足施工需要 |
|  |  |  | 9 | 确保工程质量的技术组织措施 | 施工项目应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全，主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效的保证技术质量，达到承诺的质量标准 |
|  |  |  | 10 | 确保安全生产的技术组织措施 | 施工项目应有专门的安全管理人员和制度，且且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、社会治安安全措施得力 |
|  |  |  | 11 | 确保工期的技术组织措施 | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 |
|  |  |  | 12 | 确保文明施工的技术组织措施 | 针对本工程特点，应有现场文明施工计划，环境保护措施，且计划措施内容应达到“安全文明示范工地”标准。各项措施周全、具体、有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 |
|  |  |  | 13 | 工程施工重点和难点及保证措施 | 是否正确（本条内容须与前附表要求对应） |
|  |  |  | 14 | 施工总平面布置图 | 应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求 |
|  |  |  | 15 | 施工组织设计整体 | 针对性、完整性符合要求 |
|  |  |  | 16 | 其他内容（如有） |  |

（三）商务标评审

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | 形式评审标准 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章并加盖单位公章 否则经评委会一致认定且经过公共资源交易监督管理部门核实后,按照否决投标处理. |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第九章“投标文件格式”的要求 否则经评委会一致认定且经过公共资源交易监督管理部门核实后,按照否决投标处理. |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个报价 |
| 4.2.2 | 响应性评审标准 | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定 |
|  |  | 工程质量 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 交纳金额、时间、及形式满足交易文件要求 |
|  |  | 投标报价（投标报价下浮率） | 投标报价（单价总价同步）下浮率至少为 10 %（百分数后小数点保留一位），投标人填报的投标报价下浮率低于该比率的按无效投标处理。 |
| 4.2.3 | 商务 评分（90分） | 评标基准F=B+K其中：K为控制价调整系数，K的取值为0%号（1），0.5%（2），1.0%（3）。B值为通过详细评审的所有有效投标人中去除一个最高，去除一个最低投标报价后的算术平均值。评标基准值的计算结果以百分数形式，百分数小数点后保留一位小数。 | 各有效投标人的投标报价（投标报价下浮率）与评标基准值相比，相同的得90分，每增加1%扣0.5分，每减少1%扣0.8分；不足1%时按插入法计算，百分数取一位小数，小数点后第二位四舍五入。 K值在开标现场随机抽取。 |
| 备注 |  | 商务得分计算示例如下： 假设上述B值为30.0%，K值为1.0%，则F=30.0%+1.0%=31.0%；某投标人的投标报价下浮率为33.0%，则与F的差额=（33.0%-31.0%）=2.0%（为增加2.0%），则该投标人的商务得分=90-2×0.5=89分。 |  |

商务标评审表注：

1.只有通过详细评审的投标人才能参加评分。

2.本表所称投标报价（投标报价下浮率）是指按交易文件规定修正后的投标报价（投标下报价浮率）。

3. 投标报价以投标报价下浮率形式在投标函中填报，投标报价下浮率填报要求保留一位小数（例如：26.1%，26.5%）；填报多位小数的，百分数后第二位小数四舍五入，进行修正，投标人须予以确认，否则，按无效投标处理。

4. K值的抽取：技术标、商务标详细评审完成后，投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据交易文件及有关规定对投标人的异议进行复议，复议结束后由招标人当众抽取K值。

1. 评标方法

本次评标采用综合评分法，评标委员会对满足交易文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按商务总分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。评分相等时，以投标人以投标报价下浮率高的优先，下浮率也相同时，由招标人或评标委员会主任委员抽签确定中标候选人排序。

2.评标委员会的职责

评标委员会应当根据本评标办法，对投标文件进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委必须独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。

3.评标程序

评标先做准备工作，先进行资格证明评审，再进行投标技术文件评审，然后进行投标商务文件评审。

3.1评标准备工作

评标委员会熟悉评标工作情况：

（1）阅读由招标人或者其委托的工程代理机构编制的招标项目情况材料。

（2）阅读、研究交易文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据，至少应了解和熟悉以下内容：招标项目的范围和性质，交易文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。

（3）熟悉交易文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。

（4）核对评标工作用表。

3.2推荐中标候选人：经投标资信文件、技术文件评审、投标商务文件评审后，按得分高低顺序推荐3名中标候选人。

评审内容

4.1投标资信文件评审

见投标资信技术文件评审表。

4.2投标技术文件评审

见投标技术文件评审表。

4.3投标商务文件评审

只有通过技术标文件评审的投标才能够进入本阶段评审。

4.3.1形式性评审标准：见投标商务文件评审表。

4.3.2响应性评审标准：见投标商务文件评审表。

评标委员会依据上述标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

4.3.3投标报价评审：见投标商务文件评审表。

评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效投标处理。

4.3.4评标委员会审查投标文件，投标报价有错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

5.无效投标条款

5.1投标人有以下情形之一的，经评审后其投标作无效投标处理:

（1）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）投标文件没有对交易文件的实质性要求和条件作出响应。

（4）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

（5）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但交易文件规定提交备选投标的除外。

（6）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。

（7）投标文件中填报的项目负责人与资格审查通过的项目负责人前后不一致的。

（8）投标人禁止使用相同的MAC地址进行投标报名，一经发现，做无效投标处理。

5.2投标人有下列情形之一的，响应性评审后其投标作无效投标处理：

（1）评标办法前附表中形式性、响应性评审标准中有任何一项不能通过评审的。

（2）投标人拒不按照要求对交易文件进行澄清、说明、补正的，或评标委员会根据交易文件的规定对交易文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（3）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效。

（4）法律、法规规定的其他情形。

6.投标文件的澄清和补正

6.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

6.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明和补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正、直至满足评标委员会的要求。

按照投标文件规定进行澄清、补正后的投标报价经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后即为该投标人的最终投标报价。投标人一旦中标，此报价即为中标价。

7.评分标准

评分标准：见评标办法前附表。

8.评审结果

8.1除第2章投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低顺序推荐中标候选人。

8.2评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表。

（2）评标委员会成员名单。

（3）开标记录。

（4）符合要求的投标人一览表。

（5）无效投标情况说明。

（6）评标标准、评标方法或者评标因素。

（7）经评审的价格一览表。

（8）经评审的投标人排序。

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

8.3评标委员会推荐的中标候选人应当限定在3名。

8.4依法必须进行招标的项目，招标人应当确定评标委员会推荐的中标候选人为中标人。

9.其他

投标人提供的与投标文件有关的各类证书、证明、文件、资料等的真实性、合法性由投标人负全责。

10. 变更交易方式

投标截止时间结束后提交投标文件的投标人少于3家或者符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质性响应的投标人不足3家的，招标人申请并经市招标局批准后可采取竞争性谈判或单一来源采购方式进行项目发包。

参加竞争性谈判或单一来源采购的投标人必须符合下列条件：

（1）投标及信用保证金已足额交纳；

（2）投标资格符合招标文件要求；

（3）承诺对招标文件作出实质性响应。

- 第三章 合同条款及格式

（GF—2013—0201）

建设工程施工合同
（示范文本）

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：明光市天成明酒销售有限公司

承包人（全称）：                   

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就明酒销售总部装修工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：明酒销售总部装修工程

2.工程地点：滁州市菱溪湖

3.工程立项批准文号：                   

4.资金来源：自筹

- 工程内容： 以施工图纸及工程量清单中内容为准

6.工程承包范围：施工图纸及施工过程中的变更项目

二、合同工期

计划开工日期：    年    月    日。(以总监签发的开工令为准)

计划竣工日期：    年    月    日。

工期总日历天数：    天。

三、质量标准

工程质量符合合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

中标下浮率：     %

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

支付方式执行通用条款。

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：单价合同

五、项目经理

承包人项目经理：                   

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。若招标文件与合同不符时，以招标文件为准，若合同专用条款与通用条款不符时，以专用条款为准，补充条款优先于专用条款。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在  明光市天成明酒销售有限公司  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自   双方签字盖章后   生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，正本贰份、副本陆份，均具有同等法律效力，发包人、承包人各执一半。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：                     

地  址：       地  址：                   

邮政编码：       邮政编码：               

法定代表人：             法定代表人：                          

委托代理人：             委托代理人：                          

电  话：     电  话：                 

传  真：     传  真：                   

电子信箱：                   电子信箱：              

开户银行：     开户银行：               

账  号：          账  号：                

二、通用条款

使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（GF-2013-0201示范文本）》第二部分通用条款。

三、专用条款

使用建设部、国家工商行政管理局印发的《建设工程施工合同（GF-2013-0201示范文本）》（专用条款（格式）。

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本项目招标文件、在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名称：                               ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                     ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                     ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  现场确定。

1.1.3.9 永久占地包括：   见施工图纸 。

1.1.3.10 临时占地包括：   现场确定 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件： 中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：  中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： 承包人自备国内现行适用的标准、规范 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：   无   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：   无   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按现行规范执行  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 执行通用条款   。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： 开工前14天；

发包人向承包人提供图纸的数量：另行约定 ；

发包人向承包人提供图纸的内容：全套施工图 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：按监理要求执行   ；

承包人提供的文件的期限为：按监理要求执行    ；

承包人提供的文件的数量为：  按监理要求执行    ；

承包人提供的文件的形式为：按监理要求执行  ；

发包人审批承包人文件的期限：  7天 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 执行通用条款 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：另行约定；

发包人指定的接收人为：另行约定。

承包人接收文件的地点：另行约定；

承包人指定的接收人为：另行约定。

监理人接收文件的地点：另行约定；

监理人指定的接收人为：另行约定  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  执行通用条款，费用由中标人承担

1.10.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：场内交通设施和道路由承包人负责建设，发包人不另支付费用。场内交通边界现场确定   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：自行踏勘，自行解决 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方      承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  执行通用条款  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：    执行通用条款  。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  见补充协议条款  。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   不予调整。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：           ；

身份证号：  \  ；

职    务：  \  ；

联系电话：          ；

电子信箱：  \  ；

通信地址：  \  ；

发包人对发包人代表的授权范围如下：  施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更、签证的确认权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权和支付权；特殊及重要施工工艺和材料发包及指定分包权；建筑材料价格的确认权；合同的解释；等等。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：执行通用条款    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：执行通用条款  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：财政资金，不需要提供   。

发包人是否提供支付担保：不提供   。

发包人提供支付担保的形式：无  。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：   按相关规定执行  。

承包人需要提交的竣工资料套数：   另行约定   。

承包人提交的竣工资料的费用承担：   承包人  。

承包人提交的竣工资料移交时间：   竣工验收合格后7天内   。

承包人提交的竣工资料形式要求：   按相关规定执行   。

（6）承包人应履行的其他义务：   另行约定   。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对建造师的授权范围如下：另行约定  。

关于建造师每月在施工现场的时间要求：见投标须知前附表或补充条款。

承包人未提交劳动合同，以及没有为建造师缴纳社会保险证明的违约责任：  见投标须知前附表或补充条款。

建造师未经批准，擅自离开施工现场的违约责任： 见投标须知前附表或补充条款。

3.2.3 承包人擅自更换建造师的违约责任：见投标须知前附表或补充条款。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：见投标须知前附表或补充条款。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 签订合同时 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任： 见投标须知前附表或补充条款。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  见投标须知前附表或补充条款。。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：见投标须知前附表或补充条款。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按国家规定   。

主体结构、关键性工作的范围：按国家规定 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：按国家规定  。

其他关于分包的约定：   承包人不得以劳务分包的名义转包或分包工程    。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：执行通用条款   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：   是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  履约保证金金额为（中标价-暂列金额-暂估价）*10%。（标注具体金额）中标人须于中标通知书发出之日起7日内缴纳履约保证金，未按规定时间缴纳的，处罚中标人2000元/天违约金，并书面通知中标人，违约金直接从中标人第一期工程进度款中扣除作为罚款。自中标通知书发出之日起14天内仍未缴纳的，招标人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。履约保证金自工程取得竣工验收报告后一个月内无息退还。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  详见监理合同 。

关于监理人的监理权限： 工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工 组织设计和技术方案的建议权；发包人和承包人间的组织协调的主持权；撤换不合格的工程 建设分包单位和注册建造师及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权；等等  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 承包人提供和承担   。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   施工方案      ；

（2）   索赔事项等    ；

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求： 本工程应达到发包人要求的质量标准。

关于工程奖项的约定：   见投标须知前附表或补充条款   。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1隐蔽工程隐蔽前，施工单位需自行自检，自检合格后通知招标人和监理单位验收，招标人及监理单位按监理规划到现场进行验收，确认验收合格并办理签证后方可隐蔽，验收不合格，施工单位在限定时间内修改后重新验收。

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：   执行通用条款    。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定  见投标须知前附表或补充条款 。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：    由承包人负责          。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   由承包人负责       。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：   执行通用条款   。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  按当月完成工程量中的人工费和机械费计算，计算标准见交易文件  。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  本工程需编制每月施工进度计划，经监理、发包人审批后作为进度款支付和考核进度完成的指标  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：   图纸会审及设计交底后一周内提供标后施工组织设计 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：  执行通用条款  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  执行通用条款。乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督，工程实际进展与进度计划不符时，应提供修改，调整后的进度计划及相应的措施报甲方代表批准后执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  执行通用条款   。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   执行通用条款   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  执行通用条款  。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责恢复的费用。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误：工期顺延；

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

业主单位根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理:

1、  督促施工单位采取有效的赶工措施（费用自理）；

2、（1）月工程进度管理执行市重点局《重点工程进度管理办法（试行）》

（2）①工程无重大方案变更等原因，施工工期执行合同工期。

②工程有上述原因影响工期的，由承包人提出，经发包人批准后，工期予以顺延。

上述两种情况外，工期延误按5000元/天处罚，情节严重的，发包人有权解除合同，并追究经济损失。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）   另行约定    ；

7.9提前竣工的奖励：  无奖励 。

8. 材料与设备

8.1承包人采购材料

双方约定承包人采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需 经甲方和监理工程师验收合格后方可进场。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：按材料采购造价的1% 。

8.4.2承包人采购材料与工程设备的保管与使用：承包人自行承担 。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按监理要求或发包人确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人自行承担费用   。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行   。

施工现场需要配备的试验设备：   按有关规定执行    。

施工现场需要具备的其他试验条件：   无   。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   按监理人要求    。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更范围的约定：  执行通用条款  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）合同内已有综合单价的，执行控制价相应单价乘以（1-中标下浮率）；新增施工项目按照控制价的编制原则进行组价×（1-中标下浮率）。

（2）新增的材料价格确定：参照同期招标中标价格（不下浮）；若无同期招标中标价格，施工时如有信息价（滁州、合肥、南京信息价均可）可参照的则参照信息价（滁州、合肥、南京依次参照），结算时按中标下浮率下浮；无同期招标中标价格和信息价的，则由发包人和承包人共同询价（招标）采购（询价、招标价格不下浮）。

技术措施费调整： 由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予增加。因发包人要求或工程量的增减改变原来施工技术措施，造成价格变动的，应增减相应的施工技术措施合同价。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：   按通用条款执行   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：   按通用条款执行    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   签订合同时另行商议    。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细：  详见本项目清单控制价  。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取由发包人采用招标的方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取由招标人采用询价或招标方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金是发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标 人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格   。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  2  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  不采用   ；

第2种方式：采用造价信息及政策性文件进行价格调整。

（1）材料价格调整

关于材料基准价格的约定：  基准价格为《滁州市工程造价信息》（2019年第3期）中相对应的价格以及控制价中以市场询价〔或暂估价〕计入的价格 。

招标控制价中以《滁州工程造价信息》价格列入的材料，合同履行期间《滁州工程造价信息》算术平均单价与基准价格相比超过 ±5 %时，其超过部分按实调整并按中标下浮率下浮。调整范围包括商品混凝土，水泥，钢材，其余材料和市场询价材料的价格一律不予调整。

暂估价格材料，按本合同10.7条约定的方式确定价格，按实调整，调整金额不再下浮。

第3种方式：其他价格调整方式：  不采用

11.2 法律变化引起的调整

（1）人工单价及税率按省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的调整文件规定按实调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1.1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：  各种因素引起的不属于本合同调整范围的市场材料价格、人工、机械使用费以及管理费、利润的变化等。

风险费用的计算方法： 不考虑

结算价=  中标价±工程变更造价±材料价格调整造价±政策性调整造价±措施项目调整造价－（暂列金额+暂定价）×1.09 ± 合理工程索赔。

工程变更造价按本合同10.4条执行，工程量按实计量。工程结算单价为控制价中相应单价×（1-中标下浮率）。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    无    。

预付款支付期限：    无     。

预付款扣回的方式：   无    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：   无   。

预付款担保的形式为：   无    。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：

（1）执行建设工程工程量清单计价规范（GB 50500-2013）、安徽省建设工程计价定额（2018年）；

（2）工程量清单、控制价：投标人须认真研究项目的交易文件、图纸、清单控制价、并仔细踏勘现场，招标人发布的控制价除定额套项中工程量小数点错误、清单控制价单位错误、费率错误、税率错误四种情况外，其余情况（如定额套项错误），在工程结算时单价一律不予调整。清单的工程量错误或漏项，按实调整。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按月计量   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：本项目结算时，工程量按实计量调整。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定： 不采用 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   不采用   。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：   不采用   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：    按月付款     。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  执行通用条款   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   执行通用条款   。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   不采用   。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  不采用  。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：  执行通用条款   。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  执行通用条款，需要经过政府跟踪审计人员审批   。

（2）发包人支付进度款的支付：

按形象进度付款，当月完成分部分项进度计划的合格工程量按65%支付进度款；工程竣工验收合格取得验收报告后付至合格工程量价款的75%；竣工结算经审计后付至结算造价的97%；剩余3%作为工程质量保证金，质保期满后一次性付清。

（3）  承包人必须与指定银行签订委托支付协议。总承包企业（专业承包企业）应及时确认劳务分包企业按月提供的农民工工资详单。保证在签订施工合同前严格按滁州市 建设委员会滁建管【2012】23号文件要求办理“一卡通”手续。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   不采用   。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   不采用   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按当月完成工程量中的人工费和机械费计算      。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  执行通用条款   。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  暂停工程款支付  。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  执行通用条款   。

（1）单机无负荷试车费用由  承包人  承担；

（2）无负荷联动试车费用由   承包人  承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  无   。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  竣工验收合格后一周内   。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：  执行通用条款   。

竣工付款申请单应包括的内容：  竣工图纸、施工合同、本项目招标控制价电子版和书面文本、签证资料、结算书、材料价格证明资料以及与竣工造价有关的相关资料   。

14.2 竣工结算审核

发包人完成竣工付款的期限：     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  执行通用条款  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  执行通用条款  。

承包人提交最终结算申请单的期限：  执行通用条款   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  执行通用条款

（2）发包人完成支付的期限：  执行通用条款  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：竣工验收合格后2年   。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   是

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  (2)  种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：；

（2）  验收合格工程量3%   的工程款；

（3）其他方式:    /

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  (2)   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:   无    。

关于质量保证金的补充约定：   无   。

15.4保修

15.4.1 保修责任工程保修期为： 按照《建筑工程质量管理条例》及相关法律法规执行

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：   自承包人收到保修通知起24小时内到达工程现场。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：   无    。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  执行通用条款  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：  执行通用条款   。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   执行通用条款   。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   执行通用条款  。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  执行通用条款  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：  执行通用条款   。

（7）其他：   无    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  90  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：   详见补充条款   。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   由承包人承担全部费用并承担相关法律责任   。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：见补充条款

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：   不承担   。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   另行商定  。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  28  天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   执行通用条款   。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定： 按照国家有关规定执行

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   执行通用条款   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：   执行通用条款    。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不采用   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  不采用   。

选定争议评审员的期限：   不采用   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  不采用  。

其他事项的约定：   发生争议时，由发包人组织承包人、监理人、跟踪审计和相关专家协商解决    。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  不采用   。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2）种方式解决：

（1）向   滁州市 仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   滁州市    人民法院起诉。

- 第四章 投标文件格式

（项目名称）

投  标  文  件 一

（资信证明文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

投标文件一：资信证明文件目录

（1）投标人基本情况表

（2）近年财务状况表（本项目不采用）

（3）近年完成的类似项目情况表

（4）正在实施的和新承接的项目情况表

（5）联合体协议书（本项目不采用）

（6）其他资格审查资料（由①-⑭项目材料的复印件组成）

①法定代表人证书和本人身份证(或法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证)及建造师身份证；

②企业法人营业执照副本（或三证合一的有效证件）；

③企业资质证书副本；

④企业安全生产许可证；

⑤建造师注册证书；

⑥建造师安全生产考核合格证书；

⑦投标申请人的法定代表人(或委托代理人)和建造师须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前连续六个月的养老保险证明（证明文件两个月内有效），投标申请人是事业单位的，须由其主管部门出具证明；

⑧无失信被执行承诺书；

⑩无行贿行为承诺书。

⑪社会法人无失信被执行行为承诺书

⑫无重大税收违法行为承诺书。

⑬业绩证明材料及评标办法规定的可以评分的有关证明材料；

⑭投标人认为需要补充的其他材料（如有）

（1）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（2）近年财务状况表（本项目不采用）

（3）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（4）正在实施的和新承接的项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目负责人 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

（5）联合体协议书（本项目不采用）

（所有成员单位名称）自愿组成          （联合体名称）联合体，共同参加             （项目名称）       标段施工投标。现就联合体投标事宜订立

如下协议：

1.             （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2.联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协议工作。

3.联合体将严格按照交易文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：

5.本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式          份，联合体采用和招标人各执一份。

注：本协议由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

牵头人名称：                    （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

成员一名称：                         （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

成员二名称：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年      月       日

（6）无失信被执行行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及项目负责人行为遵守法律法规规定，不在人民法院公布的失信被执行人名单中，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

年      月      日

（7）无行贿行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及项目负责人近三年无行贿行为，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任

法定代表人（签字或盖章）：

投标人名称（公章）：

年      月      日

（8）社会法人无失信被执行行为承诺书

本公司郑重承诺

本公司遵守法律法规规定，不存在《安徽省社会法人失信行为联合惩戒暂

行办法》（皖政办【2015】52号)第六条规定的失信行为，愿意接受社会各界监督。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用

档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标

人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人(签字或盖章)

投标人名称(公章)

年  月  日

(9)无重大税收违法行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司近三年无重大税收违法行为，愿意接受社会各界监督。

本公司及法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

（9）其他资格审查资料

可扩展填写

（项目名称）

投  标  文  件  二

（技术文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

投标文件三：技术标目录

（1）项目管理机构

（2）施工组织设计

（1）项目管理机构

附表1：项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

附表2：项目负责人简历表

应附注册建造师执业资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

（2）施工组织设计

1. 	投标人编制施工组织设计的要求：编制时应简明扼要地说明施工方法，工程质量、安全生产、文明施工、环境保护、冬雨季施工、工程进度、技术组织等主要措施。用图表形式阐明本项目的施工总平面、进度计划以及拟投入主要施工设备、劳动力、项目管理机构等。

2. 图表及格式要求：

附表1  拟投入的主要施工设备表

附表2  劳动力计划表

附表3  进度计划

附表4  施工总平面图

附表1：拟投入本项目的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率（kW） | 生产 能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表2：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表3：进度计划

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按交易文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图或横道图表示。

附表4：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表，并注明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、道路、消防等设施的情况和布置。

（项目名称）

投  标  文  件  三

（投标商务文件）

投标人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

投标文件二：商务标目录

（1）法定代表人证书复印件或委托代理人授权委托书

（2）诚信投标承诺书

（3）拟派建造师无在建工程承诺书

（4）投标函

（5）投标人认为需要补充的其他材料

（1）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

（1）授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                    工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

（2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

八、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如我公司中标，保证中标的建造师无在建工程。

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《滁州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

十二、如我公司中标，保证在签订施工合同前严格按滁州市建设委员会滁建管【2015】23号文件要求办理“一卡通”手续。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（公章）：            法定代表人（签字或盖章）：

- （3）拟派建造师无在建工程承诺书

致：        （招标人）

- 根据你方招标工程项目编号为         的                 工程交易文件，我方承诺拟派的建造师无在建工程，如招标人发现我方拟派建造师有在建工程，招标人有权取消其我方中标资格，没收我方全部投标保证金或履约保证金。

- 特此承诺。

投标人：                             （盖章）

法定代表人：   （签字或盖章）

日期：           年            月             日

（4）投 标 函

致：        （招标人）

1、根据你方招标工程项目编号为         的                 工程交易文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述交易文件的投标须知、合同条件、技术规范、图纸、工程量清单和其他有关文件后，我方愿以招标控制价下浮大写：百分之        （小写：   %）【的下浮比率（百分数小数点后，最多保留一位小数）】的总报价（含人工费调整）承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

- 我方已详细审核全部交易文件及有关附件，承诺交易文件及有关附件中所有条款。

3、一旦我方中标，我方将派出           建造师为本工程负责人，保证在接到开工通知书后      日内签订施工合同，           日内开始本工程的正式施工，并在

个日历天（工期）内完成本合同的施工，工程质量达到       标准，并移交整个工程。

4、随本投标书，我方同时按照交易文件的要求提交       万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后     天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

5、如果我方中标我方将按照交易文件的规定提交          元作为履约担保。

投标人：                             （盖章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

（5）投标人认为需要补充的其他材料（如有）

- 第五章   招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 明酒销售总部装修工程 的招标文件进行确认。 招标单位：明光市天成明酒销售有限公司 委托代理人：李工 联系电话：18055080789 （单位盖章） 2019年5月

招标代理机构：安徽顺风工程咨询有限公司 经办人： 左强 15855013382 （单位盖章） 2019年5月